## Recap
Lotissement « O Clos Laurie » - Lot 01
Construction d'une maison individuelle de 150 m²
M. et Mme PARSONS David et Audrey

	Liste des lots :	BUDGET	P1 = DCE	Ecart P1/budget	Marché de base	Avenants	Prévisionnel	TOTAL Marché	Titulaire du lot	Ecart marché / Budget

301	TRAVAUX DE BRANCHEMENT					0,00
302	DEMOLITIONS					0,00
360	FINITIONS INTERIEURES					0,00
302	DEMOLITION	44 500,00					0,00
303	VOIRIES ET RESEAUX DIVERS	1 676 629,41					0,00
310	MACONNERIE - GROS-OEUVRE	1 399 972,20					0,00
311	DALLAGES - SOLS INDUSTRIELS					0,00
311	DALLAGES - SOLS INDUSTRIELS	707 773,60					0,00
311	RESINE DE SOL					0,00
311	MARQUAGE AU SOL					0,00
320	CHARPENTE METALLIQUE					0,00
320	CHARPENTE METALLIQUE	140 209,47					0,00
321	CHARPENTE BETON	941 862,10					0,00
322	SECURITE TOITURE	11 761,30					0,00
330	COUVERTURE - ETANCHEITE					0,00
330	COUVERTURE - ETANCHEITE	941 881,82					0,00
331	BARDAGES	262 029,30
332	ENCEINTES ISOLANTES	1 537 905,89					0,00
333	BETON CELLULAIRE - fourniture					0,00
333	BETON CELLULAIRE - pose					0,00
333	PREFABRICATION BETON					0,00
340	METALLERIE					0,00
340	METALLERIE	571 176,90					0,00
340b	PORTES COUPE FEU					0,00
341	FERMETURES INDUSTRIELLES	168 301,00					0,00
371	EQUIPEMENTS DE QUAIS	571 554,00
371	EQUIPEMENTS DE QUAIS					0,00
343	MENUISERIES ALU					0,00
343	MENUISERIE ALUMINIUM	5 243,20					0,00
	Local sprinkler					0,00
	Local Chaufferie					0,00
	Local de charge					0,00
	Local TGBT					0,00
	PV façade panneaux sandwich dégradés					0,00
	Auvent 2,50m					0,00
	Clos et couvert Bureaux Locaux sociaux					0,00
	Moins value bandeau polycarbonate					0,00
	Trame 17,10x23,40 dans zone de réception					0,00
350	COURANTS FORTS					0,00
350	COURANTS FORTS	1 526 794,00					0,00
351	COURANTS FAIBLES					0,00
351	COURANTS FAIBLES	446 206,00					0,00
???	GTB					0,00
354	PLOMBERIE - SANITAIRES					0,00
353	CHAUFFAGE VENTILATION	486 265,00					0,00
354	PLOMBERIE - SANITAIRES	10 250,00
	destratificateurs					0,00
	chaufferie 1800kW					0,00
355	SPRINKLER					0,00
355	SPRINKLER					0,00
355	RIA SPRINKLER	577 683,00					0,00
357	FROID INDUSTRIEL	2 760 544,00					0,00
360	CLOISONS / DOUBLAGES					0,00
362	FAUX PLAFONDS					0,00
364	REVETEMENT DE SOL - CARRELAGE					0,00
365	PEINTURES + SOLS SOUPLES					0,00
365	PEINTURE	24 334,00					0,00
342	MENUISERIE INTERIEURE					0,00
372	ASCENSEUR	41 103,96					0,00
373	CLOTURES PORTAILS	55 395,00					0,00
377	INSTALLATIONS EQUIPEMENTS					0,00
378	NETTOYAGE					0,00
380	ESPACES VERTS	120 762,15					0,00
390	DIVERS TRAVAUX NON AFFECTES					0,00
390	DIVERS TRAVAUX NON AFFECTES					0,00
390	DIVERS TRAVAUX NON AFFECTES					0,00
390	DIVERS TRAVAUX NON AFFECTES					0,00
390	DIVERS TRAVAUX NON AFFECTES					0,00
390	DIVERS TRAVAUX NON AFFECTES					0,00
	Global Options					0,00
	Murs CF et écrans en béton cell					0,00
	Optimisation murs CF					0,00
	Reprise ponctuelle soubassements et MCF	20 000,00					0,00
	Phasage	25 000,00					0,00
	Etage supp sur locaux sociaux (finitions intérieures)	991 602,23					0,00
	Renouvellement enrobé	509 549,17					0,00
	Local Economat (finitions intérieures)	26 244,55					0,00
	Modification local de charge existant	24 580,37					0,00
	PV pour dallage aire de béquillage	205 111,80					0,00
	Bureau F&L (polycarbonate)	6 701,87					0,00
	Etage supp sur bureaux de quais réception	247 574,39					0,00
	Réaménagement Bur Quais Réception	33 854,40					0,00
	OHEIM					0,00
390	DIVERS TRAVAUX NON AFFECTES					0,00
395	OBJECTIF ECONOMIQUE					0,00
					0,00
	Total :	17 120 356,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			#REF !					#REF !

	Liste des lots :	ESTIRAP 17.02.2014					prévisions	Marchés	Titulaire du lot	Ecart marché/budget
201	Géomètre	5 000,00					5 829,55	CABINET ANDRE	#REF !
202	Architecte externalisé
203	Etudes de sols	15 000,00					35 810,00	GEOTEC	#REF !
203	Etudes de sols mission DCE
203	Etudes de sols mission G4
204	Etude VRD	10 000,00					9 200,00	VERDI ING.	#REF !
204	BE Technique
205	Etudes structure	5 000,00					#REF !
206	Etude béton armé	10 000,00					14 000,00	EDIFIS	#REF !
207	BE Fluides
209	Convention d'étude					5 000,00	4 400,00	SAFEGE	#REF !
210	Maîtrise chantier / assistance technique	130 000,00					20 800,00	186 102,00	ACE BTP	#REF !
211	Dessin projeteur	29 700,00					18 000,00	CDAO	#REF !
212	Métrés	23 760,00					#REF !
220	Etudes diverses					19 840,00	D3 CONSULTANT	#REF !
220	Etudes diverses					230,00	KALITI	#REF !
220	Etudes diverses					12 110,00	AUXYAL	#REF !
220	Etudes diverses					900,00	ALPES CONTRÔLE	#REF !
		228 460,00					332 221,55		#REF !
401	Dommages-Ouvrages / CNR	247 500,00					247 500,00		#REF !
492	Tous Risques Chantier	49 500,00					49 500,00		#REF !
493	RCP de GSE	99 000,00					99 000,00		#REF !
494	RCD de GSE	118 800,00					118 800,00		#REF !
410	Coordination de la sécurité	29 131,28					15 300,00	YSEIS	#REF !
411	Contrôle technique A+S'					900,00	QUALICONSULT	#REF !
411	Contrôle technique A+S'	33 015,45					31 500,00	QUALICONSULT	#REF !
		576 946,74					562 500,00		#REF !
501	Commissions apporteur affaire
502	Frais de déplacement (GSE SAS)	40 000,00					10 000,00	40 000,00		#REF !
502	Frais de déplacement (GSE SAS)					102,29	AVIS
502	Frais de déplacement (GSE SAS)					20 000,00	HERTZ
502	Frais de déplacement (GSE SAS)					prévisions		25 000,00	AMERICAN EXPRESS
502	Frais de déplacement (GSE SAS)					961,64	AMERICAN EXPRESS
502	Frais de déplacement (GSE SAS)					15 000,00	AMERICAN EXPRESS
504	Huissiers					246,63	BERAT FORESTIER GOLLIOT
505	Panneaux chantier-communication	5 000,00					3 881,00	ISOMATIC	#REF !
505	Panneaux chantier-communication					107,00	GRAPHITO
507	Avocats (projets)
508	Honoraires avocats contentieux / pré-contentieux
510	Frais divers: GSE SAS	10 000,00					5 000,00	GSE SAS	#REF !
510	Frais divers : France Télécom					457,76	ORANGE
510	Frais divers :					1 261,95	ORANGE
510	Frais divers : Météo France					533,50	METEO France
510	Frais divers					192,08	ARP
510	Frais divers					5 360,00	SNT
510	Frais divers					82,00	LEASEWARE
510	Frais divers					5 000,00		gardien
511	Honoraires divers : Balloïde Photo					380,00	3 800,00	BALLOIDE
562	Frais de chantier (fournitures)					2 000,00
599	Intragroupe					2 349,13	GSE Espagne
599	Intragroupe					2 723,91	GSE Allemagne
601	Dépenses de Prorata					1 719,70	HERTZ EQT	#REF !
601	Dépenses de Prorata					17 856,09	CEME	#REF !
601	Dépenses de Prorata					86 379,28	COUGNAUD	#REF !
601	Dépenses de Prorata					616,00	ONET	#REF !
601	Dépenses de Prorata					1 090,43	INPRO SECU	#REF !
601	Dépenses de Prorata					9 864,37	CITY MAT	#REF !
601	Dépenses de Prorata					36 019,78	VEOLIA	#REF !
601	Dépenses de Prorata					7 735,60	COUVREST	#REF !
601	Dépenses de Prorata					90 562,75	MELFERS	#REF !
601	Dépenses de Prorata					5 842,94	VEOLIA	#REF !
601	Dépenses de Prorata					71 768,50	PRO CLEAN	#REF !
601	Dépenses de Prorata					4 237,48		16 390,32	MEDINGER	#REF !
601	Dépenses de Prorata					2 000,00	ISOSUD	#REF !
601	Dépenses de Prorata					3 752,00	FET BLINDAGE	#REF !
601	Dépenses de Prorata					11 660,38	LIDL	#REF !

		55 000,00					507 697,03		#REF !
		860 406,74	0,00					1 402 418,58		#REF !
					Ecart marché / budget
	Total	17 980 763	0					1 402 419		#REF !
	Avenants entreprises

700	Aléas de réalisation	179 808					115 049,00
701	Aléas post-réception					65 000,00		avec libération aléas :
	TOTAL Achats	18 160 570	0					1 582 468		GAIN (€)
	Marge contributive	1 639 430	19 800 000					#REF !		#REF !

	Temps passés réalisation	296 233					420 000	Réalisation
	Temps passés commerce					10 000	Commerce
	Temps passés technique					90 000	Technique
	Temps passés autres					20 000	Autres
	Temps passés réalisés
	Temps passés					29 106	GSE Espagne
	Temps passés					36 868	GSE Allemagne

	Marge brute	1 343 196	19 800 000					#REF !

	Allocation frais généraux	1 241 460
	Marge nette	101 736					#REF !

820	Refacturation prorata					#REF !

					#REF !
					#REF !

801	Avenants client					Av N°1		2 600,00	Modif cloisons Brx Récep
					Av N°2 Ind 3		14 750,00	LED Brx Récep
					Av N°4 Ind 2		4 845,00	Supp. Cloison brx Récep
					Av N°7 Ind 2		45 000,00	Ajout ISOTEK+IS
					Av N°5a + 8b à 22a		590 000,00	Divers
					Av N°23b + 26a		-15 000,00	Chaudière+CVC local TGBT
					Av N°27+28b+29a		54 000,00	Supp. Peinture axima + dallage armé
					Av N°19a + 24a + 25a + 30a		270 000,00	Base vie+modifs portes CF/rapides+ventil combles
					Av N°33a v2		15 000,00	Vidéosurveillance
					Av N°31a v2		49 000,00	Poste HTA
					Av N°32 v3		38 000,00	Tranchées fibre optique
					Av N°38+40		27 844,65	Prorata+Assurances
					Av N°52A		150 000,00	Divers
					Av N°55		750,00	Départs TD
					Av N°56		160 000,00	Modifs bureaux + LS
					Av N°58-1b		64 000,00	SPK in-racks C4
					Av N°53a		7 000,00	Peinture pool palettes
					Av N°53b		1 800,00	PV travail de nuit
					Av N°54a		8 132,38	reprise dalle LC
					Av N°57		18 000,00	location base vie
					Av N°59		2 500,00	contrôle accès IS
					Av N°60		2 500,00	cloisons cuisine
					Av N°61-1		2 500,00	racks magasin
					Av N°62a		6 500,00	pose éclairage déco
					Av N°63		2 000,00	diagnostic CFO
					Av N°67		2 250,00	déplacement cloisons
					Av N°69b		-29 918,88	modifs protections
					Av N°70a		1 608,42	ajout faiences
					Av N°74		2 238,30	robinets WC RDC
					Av N°64b		19 000,00	modif élec brx
					Av N°71a		4 000,00	acoustique salles réu
					Av N°73a		11 000,00	modif WC existants
					Av N°75		3 500,00	peinture pool palettes
					Av N°85		900,00	PVC rigide
					Av N°86		2 500,00	lasure escalier
					Av N°78		1 500,00	peinture brx RDC exist
					Av N°87		-354 130,60	MV marché de trvx
					Av N°91		339,00	signalétique Brx
					Av N°92		177,00	peinture grise R+1
					Av N°94		746,00	2 robinets
					New Contrat de Travaux		313 571,60
					Av N°80b		15 500,00	armaflex têtesSPK
					Av N°90b		49 500,00	remplacement portes CF
					Av N°95a		25 500,00	marquage supp
					Av N°96		8 400,00	modif RIA C1
					Av N°97		-11 660,38	conso chantier

801	Vente Marché de base	19 800 000	19 800 000					19 800 000,00
	Total Vente	19 800 000	19 800 000					#REF !

	Marge contributive %	8,28	100,00					#REF !
	Marge brute %	6,78	100,00
	Marge nette %	0,51
					total avenants
					1 588 242,49